## 0. Roadmap
KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2018-2019
Projects and Initiatives |  | 2018 | [11 empty] | 2019
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Hạ tầng công nghệ
1.1 | Triển khai hệ thống hạ tầng cơ sở: IT Room, COM Room | bar: 2018 7 to 2018 12
1.2 | Triển khai thiết bị hạ tầng: Mạng, Máy chủ, Thiết bị bảo mật… | bar: 2018 7 to 2018 12
Hệ thống ứng dụng
2.1 | Hệ thống bán vé và kiểm soát ra vào | bar: 2018 7 to 2018 10
2.2 | Hệ thống bãi đỗ xe | bar: 2018 9 to 2018 11
2.3 | Hệ thống bán hàng F&B, shop lưu niệm | bar: 2018 9 to 2018 11
2.4 | Hệ thống Website giới thiệu | bar: 2018 8 to 2018 11
2.5 | Hệ thống B2C/B2B | bar: 2019 3 to 2019 5
2.6 | Hệ thống Call Center | bar: 2019 1 to 2019 3
2.7 | Hệ thống Smart Wifi | bar: 2018 9 to 2018 12
2.8 | Social (Facebook Fanpages) | bar: 2018 10 to 2018 11
2.9 | Kiosk bán vé | bar: 2019 3 to 2019 6
2.1.0 | Hệ thống quản lý thuê gian hàng | bar: 2018 11 to 2018 12
2.1.1 | Hệ thống Bộ đàm | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.2 | Hệ thống CCTV | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.3 | Hệ thống kiểm soát an ninh vật lý (Access Control) | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.4 | Hệ thống quản lý nhân sự HRM | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.5 | Hệ thống quản lý kế toán Accounting | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.6 | Hệ thống thư điện tử Email/AD | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.7 | Hệ thống tương tác Collaborations (CMS/DMS/SunDrive/Elearning...) | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.8 | Hệ thống phân tích, báo cáo BI | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.9 | Hệ thống quản lý tài sản Asset Mgt | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.10 | Hệ thống quản lý bảo trì bảo dưỡng thiết bị Maintenance Mgt | bar: 2019 1 to 2019 4
An ninh thông tin
3.1 | IT Security Project | bar: 2018 9 to 2018 11
Tiêu chuẩn, Quy định, Quy trình
4.1 | Thiết lập mô hình IT Service cho SW Tây Ninh | bar: 2018 11 to 2019 2
4.2 | Xây dựng tiêu chuẩn công nghệ, quy trình vận hành CN | bar: 2018 10 to 2018 12

## 1. Project Charter
PROJECT CHARTER
Tên dự án: | Dự án Quản lý Nhà hàng
Đơn vị yêu cầu:
Ban chỉ đạo dự án:
Giám đốc dự án: | Lê Nhật Linh
Quản trị dự án: | Lê Nhật Linh
Đơn vị triển khai: | Bộ môn CNPM
Ngày bắt đầu: | 2026-07-08 | Ngày kết thúc: | 2026-07-22
Mục tiêu dự án cần đạt được:
Phạm vi dự án: |  | Phạm vi ngoài dự án:
Kinh phí triển khai: |  | Đơn vị triển khai:
Kết quả/sản phẩm cần có: | Hệ thống được bàn giao cho người dùng sử dụng, vận hành đúng tiến độ Sản phẩm/ hệ thống bàn giao hoạt động ổn định đúng chức năng và trong phạm vi ngân sách đề ra Dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra

## 2. Master Planxxx (hidden)
In progress
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN | [38 empty] | Not start
Done
TRIỂN KHAI DỰ ÁN SUNWORLD TÂY NINH | [6 empty] | 2018 | [23 empty] | 2019
Giai Đoạn | Các hoạt động chính | 0 | Trạng thái | PIC |  | Deadline | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb
|  | Estimate (day) |  | CNTT | HCNS |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
KHỞI TẠO DỰ ÁN
KT01 | Khởi động dự án |  | Done | AnhTT | bar: Jul W1
KT02 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu |  | Done | bar: Jul W1 to Jul W2
KT03 | Kich-off dự án |  | Done | bar: Jul W2
KT04 | Xây dựng bộ checklist triển khai |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT05 | Xây dựng bộ danh mục chi phí |  | Done | bar: Jul W2 to Jul W4
KT06 | Hoàn thành khái toán dự án |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT07 | Trình hồ sơ và xin phê duyệt |  | Not start | bar: Jul W3 to Jul W4
WORKSTREAM 1:
WS01.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các hệ thống máy chủ, mạng lõi, internet… |  | In progress | AnhTT
WS01.2 | Khảo sát, Xây dựng BOM khái toán thiết bị hạ tầng các phân hệ: 1. Phân hệ Mạng cáp quang nối giữa các nhà khu vực hiện tại và nối với Ga mới. 2. Phân hệ Hạ tầng phòng máy chủ (cáp, chống sét, chữa cháy, UPS..) 3. Phân hệ Thiết bị mạng (lõi và access) & Firewall. 4. Phân hệ Server-SAN 5. Phân hệ Backup 6. Phân hệ Camera. 7. Phân hệ Wifi. 8. Phân hệ Thoại. 9. Phân hệ Quản trị. 10. Phân hệ mạng nội bộ (theo thực tế) 11. Phân hệ Internet & WAN |  | In progress | AnhTT | bar: Jul W1 to Dec W4
WS01.3 | Chốt BOM và Mời thầu/Báo giá |  | In progress | AnhTT
WS01.4 | Triển khai |  | Not start
WS01.5 | Nghiệm thu |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 2
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các server ứng dụng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Khảo sát, xây dựng BOM khái toán thiết bị phần cứng và phần mềm cho hệ thống VGS: 1. Lên danh sách thiết bị phần cứng cho hệ thống bán vé VGS. 2. Trao đổi quy trình vận hành và lên danh sách thông tin master data để cấu hình trên hệ thống. 3. Cập nhập danh sách sản phẩm, chiết khấu, ..... 4. Cập nhập thiết kế và lên danh sách thiết bị hệ thống bãi xe |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | Chốt BOM và gửi danh sách cho nhà thầu báo giá |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Triển khai và đào tạo |  | Not start | AnhTT
WS02.5 | Nghiệm thu và bàn giao hệ thống |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 3
WS02.1 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.2 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.3 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.4 |  |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 4
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic vị trí các node mạng tại khu văn phòng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Lên danh sách trang thiết bị văn phòng (PC, mạng, thoại, máy in, scanner, CCDC cho IT và khách) - Phân biệt phục vụ nội bộ và cho khách |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | 1. Triển khai mạng, thoại cho văn phòng làm việc của các bộ phận 2. Setup trang thiết bị máy móc cho văn phòng bao gồm: PC, máy in, scanner, … |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Đào tạo và bàn giao cho đơn vị |  | Not start | AnhTT

## 2. Price
Dự Án: Quản Lý Nhà Hàng
Công ty: Bộ môn CNPM
| Dự án: Restaurant Management System |  |  | Từ ngày : 08/07/2026
| Khách hàng: CÔNG TY YYY |  |  | Đến ngày: 22/07/2026
STT | Họ và tên | Vai trò trong dự án | Đơn giá chuẩn (VNĐ/Manday) | Đơn giá OT (150% VNĐ/Manday) | Ghi chú
1 | Lê Nhật Linh | Trưởng nhóm dự án / BA / Solution Architect | 1500000 | 2250000 | Quản lý dự án, Phân tích nghiệp vụ, Kiểm soát chi phí
2 | Trần Nguyên | Senior Backend Developer | 1200000 | 1800000 | Xây dựng Spring Boot REST API, CSDL MySQL, Bảo mật JWT
3 | Phạm Hồng | Frontend & UI/UX Developer | 1200000 | 1800000 | Thiết kế UI/UX React SPA, Tailwind CSS, Tích hợp API
4 | Nguyễn Văn Test | Quality Assurance (QA / Tester) | 800000 | 1200000 | Kiểm thử chức năng, Kiểm thử hiệu năng, System Test
5 | Toàn bộ nhóm | Đội ngũ Phát triển Dự án | N/A | N/A | Phối hợp nghiệm thu và bàn giao sản phẩm
STT | Nội dung công việc | Nhân sự phụ trách | Thời gian thực hiện | Effort (Manday) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Trạng thái | Comment / Ghi chú chi phí
I | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ |  |  | 25 |  | 32850000 | HOÀN THÀNH | Tổng chi phí giai đoạn Phân tích Thiết kế
1 | Khởi động dự án, thu thập yêu cầu | Lê Nhật Linh | 08/07 | 1 | 1500000 | 1500000 | Hoàn thành | Họp lấy yêu cầu với khách hàng CÔNG TY YYY
2 | Phân tích nghiệp vụ, Use Case | Lê Nhật Linh | 08/07 - 09/07 | 2 | 1500000 | 3000000 | Hoàn thành | Xây dựng Đặc tả Use Case & Luồng nghiệp vụ
3 | Thiết kế CSDL (ERD), Database MySQL | Lê Nhật Linh + Trần Nguyên | 09/07 | 2 | 1350000 | 2700000 | Hoàn thành | Thiết kế 24 Thực thể CSDL & Chuẩn hóa dữ liệu
4 | Thiết kế UI/UX tổng thể | Phạm Hồng | 09/07 - 10/07 | 2 | 1200000 | 2400000 | Hoàn thành | Xây dựng Design Token, Wireframe & Prototype
5 | Khởi tạo Backend Spring Boot | Trần Nguyên | 10/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Cấu hình Spring Boot 3, JPA, Maven, MySQL Connection
6 | Khởi tạo Frontend React | Phạm Hồng | 10/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Cấu hình React 18 SPA, Vite, Axios Client
7 | Xây dựng Authentication (Đăng nhập, Đăng ký, JWT, Phân quyền) | Trần Nguyên + Phạm Hồng | 10/07 - 11/07 | 3 | 1500000 | 4500000 | Hoàn thành | Gồm OT Thứ 7 (11/07) nhân hệ số 1.5 chi phí
8 | Phát triển Dashboard Admin | Phạm Hồng | 11/07 | 1 | 1800000 | 1800000 | Hoàn thành | OT Thứ 7 (11/07): Thiết kế Layout Admin Dashboard
9 | Phát triển các chức năng Admin | Trần Nguyên + Phạm Hồng | 11/07 - 15/07 | 5 | 1440000 | 7200000 | Hoàn thành | Gồm OT Thứ 7 (11/07) + tiếp tục các ngày Thứ 2-5 tuần 2
10 | Phát triển chức năng Customer | Trần Nguyên + Phạm Hồng | 13/07 - 16/07 | 4 | 1200000 | 4800000 | Hoàn thành | Phát triển Cổng thông tin Khách hàng
11 | Phát triển chức năng Waiter | Trần Nguyên | 15/07 - 16/07 | 2 | 1200000 | 2400000 | Hoàn thành | Xây dựng module Phục vụ tại bàn
12 | Phát triển chức năng Chef | Trần Nguyên | 16/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Xây dựng Màn hình Bếp KDS
13 | Phát triển chức năng Cashier | Trần Nguyên + Phạm Hồng | 16/07 - 17/07 | 2 | 1200000 | 2400000 | Hoàn thành | Phát triển POS Thu ngân & Xuất hóa đơn
14 | Phát triển chức năng Manager | Trần Nguyên + Phạm Hồng | 17/07 - 18/07 | 3 | 1400000 | 4200000 | Hoàn thành | Gồm OT Thứ 7 (18/07) phát triển Dashboard Quản lý
15 | Tích hợp Frontend với Backend | Trần Nguyên + Phạm Hồng | 17/07 - 18/07 | 3 | 1800000 | 5400000 | Hoàn thành | OT Thứ 7 (18/07) Tích hợp API E2E
16 | Lập Test Case & Kiểm thử chức năng (Functional Testing) | Nguyễn Văn Test | 18/07 - 20/07 | 2 | 1000000 | 2000000 | Hoàn thành | Soạn Test Case (OT Thứ 7, 18/07) + Thực thi kiểm thử Thứ 2 (20/07)
17 | Sửa lỗi theo kết quả kiểm thử | Trần Nguyên + Phạm Hồng | 20/07 - 21/07 | 2 | 1200000 | 2400000 | Hoàn thành | Fix bug danh mục lỗi phát hiện bởi QA
18 | Kiểm thử lần cuối (Regression Test) | Nguyễn Văn Test | 21/07 | 1 | 800000 | 800000 | Hoàn thành | Kiểm thử hồi quy toàn hệ thống
19 | Hoàn thiện tài liệu, báo cáo, hướng dẫn sử dụng | Lê Nhật Linh | 21/07 - 22/07 | 2 | 1500000 | 3000000 | Hoàn thành | Biên soạn Báo cáo SRS & Tài liệu hướng dẫn
20 | Nghiệm thu và bàn giao | Toàn bộ nhóm | 22/07 | 1 | 1500000 | 1500000 | Hoàn thành | Bàn giao source code, CSDL & nghiệm thu dự án
II | PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG |  |  | 85 |  | 110650000 | Chi tiết từng module tính năng
1 | Authentication & Authorization |  |  | 6 |  | 7800000 | HOÀN THÀNH | Xây dựng hệ thống bảo mật & phân quyền
1.1 | Đăng ký | Trần Nguyên | 10/07 - 11/07 | 1.5 | 1200000 | 1800000 | Hoàn thành | API & UI Đăng ký tài khoản mới
| + Đăng ký khách hàng | Trần Nguyên | 10/07 | 0.5 | 1200000 | 600000 | Hoàn thành | Form tạo tài khoản Khách hàng
| + Kiểm tra Email | Trần Nguyên | 10/07 | 0.5 | 1200000 | 600000 | Hoàn thành | Validate email không trùng lặp
| + Mã OTP (nếu có) | Trần Nguyên | 11/07 | 0.5 | 1800000 | 900000 | Hoàn thành | OT Thứ 7: Tích hợp mã xác thực OTP qua Email
1.2 | Đăng nhập | Trần Nguyên | 11/07 | 2 | 1500000 | 3000000 | Hoàn thành | Gồm OT Thứ 7 (11/07) xác thực đăng nhập
| + Đăng nhập | Trần Nguyên | 11/07 | 0.5 | 1800000 | 900000 | Hoàn thành | Form Đăng nhập Username/Password
| + JWT Authentication | Trần Nguyên | 11/07 | 0.5 | 1800000 | 900000 | Hoàn thành | Sinh chuỗi mã hóa Bearer Token
| + Refresh Token | Trần Nguyên | 11/07 | 0.5 | 1800000 | 900000 | Hoàn thành | Cơ chế tự động làm mới Token hết hạn
| + Đăng xuất | Trần Nguyên | 11/07 | 0.5 | 1200000 | 600000 | Hoàn thành | Vô hiệu hóa Token & Xóa Session
1.3 | Quên mật khẩu | Trần Nguyên | 13/07 | 1.5 | 1200000 | 1800000 | Hoàn thành | Quy trình khôi phục mật khẩu (hoàn thiện đầu Thứ 2)
| + Gửi Email | Trần Nguyên | 13/07 | 0.75 | 1200000 | 900000 | Hoàn thành | Gửi link reset mật khẩu qua Email
| + Đổi mật khẩu | Trần Nguyên | 13/07 | 0.75 | 1200000 | 900000 | Hoàn thành | Nhập mật khẩu mới & hash BCrypt
1.4 | Phân quyền (RBAC) | Trần Nguyên | 11/07 | 1 | 1800000 | 1800000 | Hoàn thành | (OT Thứ 7, 11/07): Ma trận phân quyền 6 Vai trò
| + ROLE_ADMIN | Trần Nguyên | 11/07 | 0.2 | 1800000 | 360000 | Hoàn thành | (OT T7) Toàn quyền cấu hình hệ thống
| + ROLE_MANAGER | Trần Nguyên | 11/07 | 0.2 | 1800000 | 360000 | Hoàn thành | (OT T7) Quyền quản lý kinh doanh & báo cáo
| + ROLE_WAITER | Trần Nguyên | 13/07 | 0.2 | 1200000 | 240000 | Hoàn thành | Quyền thao tác sơ đồ bàn & order
| + ROLE_CHEF | Trần Nguyên | 13/07 | 0.2 | 1200000 | 240000 | Hoàn thành | Quyền điều hành bếp KDS
| + ROLE_CASHIER | Trần Nguyên | 13/07 | 0.1 | 1200000 | 120000 | Hoàn thành | Quyền POS thanh toán & xuất hóa đơn
| + ROLE_CUSTOMER | Trần Nguyên | 13/07 | 0.1 | 1200000 | 120000 | Hoàn thành | Quyền đặt bàn, chọn món cá nhân
2 | Admin Dashboard | Phạm Hồng | 11/07 - 15/07 | 20 |  | 25800000 | HOÀN THÀNH | Giao diện & Chức năng Quản trị hệ thống Admin
2.1 | Dashboard tổng quan | Phạm Hồng | 11/07 | 2 | 1800000 | 3600000 | Hoàn thành | OT Thứ 7: Trang Dashboard thông kê tổng quan
| + Tổng doanh thu | Phạm Hồng | 11/07 | 0.5 | 1800000 | 900000 | Hoàn thành | Thẻ hiển thị tổng số tiền thu về
| + Đơn hàng | Phạm Hồng | 11/07 | 0.5 | 1800000 | 900000 | Hoàn thành | Đếm số lượng đơn hàng theo trạng thái
| + Biểu đồ | Phạm Hồng | 11/07 | 0.5 | 1800000 | 900000 | Hoàn thành | Biểu đồ đường/cột Chart.js tăng trưởng
| + Top món bán chạy | Phạm Hồng | 11/07 | 0.5 | 1800000 | 900000 | Hoàn thành | Bảng xếp hạng món ăn được gọi nhiều nhất
2.2 | User Management | Phạm Hồng | 13/07 | 2 | 1200000 | 2400000 | Hoàn thành | Quản lý người dùng (Thứ 2 đầu tuần 2)
| + CRUD User | Phạm Hồng | 13/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Thêm, xem, sửa thông tin tài khoản
| + Khóa tài khoản | Phạm Hồng | 13/07 | 0.5 | 1200000 | 600000 | Hoàn thành | Đổi trạng thái active = false
| + Phân quyền | Phạm Hồng | 13/07 | 0.5 | 1200000 | 600000 | Hoàn thành | Gán danh sách vai trò cho tài khoản
2.3 | Employee Management | Phạm Hồng | 13/07 | 1.5 | 1200000 | 1800000 | Hoàn thành | Quản lý nhân sự nhà hàng
| + CRUD Nhân viên | Phạm Hồng | 13/07 | 1.5 | 1200000 | 1800000 | Hoàn thành | Mã nhân viên, vị trí, lương, ngày vào làm
2.4 | Category Management | Phạm Hồng | 14/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Quản lý danh mục món ăn
| + CRUD Danh mục | Phạm Hồng | 14/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Thêm/Sửa danh mục Khai vị, Món chính...
2.5 | Menu Management | Phạm Hồng | 14/07 | 2 | 1200000 | 2400000 | Hoàn thành | Quản lý thực đơn nhà hàng
| + CRUD Món ăn | Phạm Hồng | 14/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Tên món, giá bán, mô tả, trạng thái
| + Upload ảnh | Phạm Hồng | 14/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Tải ảnh món ăn lên máy chủ / Cloud
2.6 | Table Management | Phạm Hồng | 15/07 | 2 | 1200000 | 2400000 | Hoàn thành | Quản lý sơ đồ bàn ăn
| + CRUD Bàn | Phạm Hồng | 15/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Số bàn, sức chứa, vị trí
| + Ghép bàn | Phạm Hồng | 15/07 | 0.5 | 1200000 | 600000 | Hoàn thành | Ghép nhiều bàn nhỏ cho đoàn khách
| + Tách bàn | Phạm Hồng | 15/07 | 0.5 | 1200000 | 600000 | Hoàn thành | Tách bàn khi khách muốn ngồi riêng
2.7 | Reservation Management | Phạm Hồng | 15/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Tiếp nhận & duyệt phiếu đặt bàn trước
| + Quản lý đặt bàn | Phạm Hồng | 15/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Duyệt CONFIRMED hoặc Hủy đặt bàn
2.8 | Order Management | Phạm Hồng | 16/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Quản lý đơn hàng toàn hệ thống
| + Quản lý Order | Phạm Hồng | 16/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Tra cứu danh sách đơn hàng theo bàn/ngày
2.9 | Kitchen Management | Phạm Hồng | 16/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Màn hình theo dõi tiến độ bếp
| + Theo dõi bếp | Phạm Hồng | 16/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Giám sát các món đang chế biến
2.10 | Inventory | Phạm Hồng | 17/07 | 1.5 | 1200000 | 1800000 | Hoàn thành | Quản lý kho nguyên vật liệu
| + Kho | Phạm Hồng | 17/07 | 0.5 | 1200000 | 600000 | Hoàn thành | Theo dõi số lượng tồn kho nguyên liệu
| + Nhập | Phạm Hồng | 17/07 | 0.5 | 1200000 | 600000 | Hoàn thành | Lập phiếu nhập kho nguyên liệu
| + Xuất | Phạm Hồng | 17/07 | 0.5 | 1200000 | 600000 | Hoàn thành | Trừ nguyên liệu xuất kho chế biến
2.11 | Supplier Management | Phạm Hồng | 17/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Quản lý Nhà cung cấp thực phẩm
| + CRUD Supplier | Phạm Hồng | 17/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Tên NCC, người liên hệ, SĐT, Email
2.12 | Promotion Management | Phạm Hồng | 18/07 | 1.5 | 1800000 | 2700000 | Hoàn thành | OT Thứ 7 (18/07): Quản lý chương trình khuyến mãi
| + Voucher | Phạm Hồng | 18/07 | 0.75 | 1800000 | 1350000 | Hoàn thành | Tạo mã giảm giá phần trăm / tiền mặt
| + Coupon | Phạm Hồng | 18/07 | 0.75 | 1800000 | 1350000 | Hoàn thành | Mã ưu đãi cho khách hàng thân thiết
2.13 | Customer Management | Phạm Hồng | 18/07 | 0.5 | 1800000 | 900000 | Hoàn thành | OT Thứ 7: Danh sách & tích điểm khách hàng
| + Quản lý khách | Phạm Hồng | 18/07 | 0.5 | 1800000 | 900000 | Hoàn thành | Xem điểm thưởng & hạng thành viên
2.14 | Review Management | Phạm Hồng | 18/07 | 0.5 | 1800000 | 900000 | Hoàn thành | OT Thứ 7: Quản lý phản hồi đánh giá món
| + Quản lý đánh giá | Phạm Hồng | 18/07 | 0.5 | 1800000 | 900000 | Hoàn thành | Lọc nhận xét & duyệt phản hồi khách
2.15 | Payment Management | Phạm Hồng | 18/07 | 0.5 | 1800000 | 900000 | Hoàn thành | (OT Thứ 7, 18/07): Theo dõi giao dịch thanh toán
| + Thanh toán | Phạm Hồng | 18/07 | 0.5 | 1800000 | 900000 | Hoàn thành | Lịch sử tiền mặt, VNPay, Thẻ
2.16 | Report Management | Phạm Hồng | 18/07 | 0.5 | 1800000 | 900000 | Hoàn thành | (OT Thứ 7, 18/07): Báo cáo tổng hợp Admin
| + Báo cáo | Phạm Hồng | 18/07 | 0.5 | 1800000 | 900000 | Hoàn thành | Trích xuất báo cáo doanh thu PDF/Excel
2.17 | Notification | Phạm Hồng | 20/07 | 0.5 | 1200000 | 600000 | Hoàn thành | Hệ thống gửi thông báo Admin (Thứ 2)
2.18 | Profile | Phạm Hồng | 20/07 | 0.25 | 1200000 | 300000 | Hoàn thành | Cập nhật hồ sơ Admin (Thứ 2)
2.19 | System Setting | Phạm Hồng | 20/07 | 0.25 | 1200000 | 300000 | Hoàn thành | Cấu hình tham số hệ thống (Thứ 2)
3 | Customer Module | Lê Nhật Linh | 13/07 - 16/07 | 13 |  | 19500000 | HOÀN THÀNH | Giao diện & Chức năng Cổng Khách hàng (Trưởng nhóm phụ trách)
3.1 | Trang chủ | Lê Nhật Linh | 13/07 | 1 | 1500000 | 1500000 | Hoàn thành | Trang Home banner, món nổi bật, giới thiệu
3.2 | Xem Menu | Lê Nhật Linh | 13/07 | 1 | 1500000 | 1500000 | Hoàn thành | Danh sách món ăn kèm bộ lọc danh mục/giá
3.3 | Chi tiết món | Lê Nhật Linh | 13/07 | 1 | 1500000 | 1500000 | Hoàn thành | Mô tả chi tiết món, giá, thành phần, đánh giá
3.4 | Giỏ hàng | Lê Nhật Linh | 14/07 | 1 | 1500000 | 1500000 | Hoàn thành | Quản lý giỏ hàng tạm, tăng giảm số lượng món
3.5 | Đặt món | Lê Nhật Linh | 14/07 | 1.5 | 1500000 | 2250000 | Hoàn thành | Chọn ăn tại chỗ / mang về, nhập ghi chú bếp
3.6 | Đặt bàn | Lê Nhật Linh | 14/07 | 1.5 | 1500000 | 2250000 | Hoàn thành | Form đặt giữ bàn trước theo giờ & số khách
3.7 | Thanh toán | Lê Nhật Linh | 15/07 | 1.5 | 1500000 | 2250000 | Hoàn thành | Thanh toán trực tuyến VNPay / Thẻ ngân hàng
3.8 | Lịch sử đơn hàng | Lê Nhật Linh | 15/07 | 1 | 1500000 | 1500000 | Hoàn thành | Tra cứu danh sách đơn hàng đã gọi
3.9 | Lịch sử đặt bàn | Lê Nhật Linh | 15/07 | 1 | 1500000 | 1500000 | Hoàn thành | Xem phiếu đặt bàn & trạng thái duyệt
3.10 | Đánh giá | Lê Nhật Linh | 16/07 | 1 | 1500000 | 1500000 | Hoàn thành | Đánh giá số sao (1-5 sao) & nhận xét món ăn
3.11 | Yêu thích | Lê Nhật Linh | 16/07 | 0.5 | 1500000 | 750000 | Hoàn thành | Lưu món ăn yêu thích vào danh sách
3.12 | Hồ sơ cá nhân | Lê Nhật Linh | 16/07 | 0.5 | 1500000 | 750000 | Hoàn thành | Cập nhật thông tin cá nhân & điểm tích lũy
3.13 | Thông báo | Lê Nhật Linh | 16/07 | 0.5 | 1500000 | 750000 | Hoàn thành | Nhận thông báo xác nhận đặt bàn & đơn món
4 | Waiter Module | Trần Nguyên | 15/07 - 16/07 | 9 |  | 10800000 | HOÀN THÀNH | Giao diện & Chức năng Phục vụ tại bàn
4.1 | Dashboard Phục vụ | Trần Nguyên | 15/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Tổng quan sơ đồ bàn & thông báo trong ca
4.2 | Quản lý bàn | Trần Nguyên | 15/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Sơ đồ bàn realtime, đổi trạng thái dọn dẹp
4.3 | Tạo Order | Trần Nguyên | 15/07 | 1.5 | 1200000 | 1800000 | Hoàn thành | Tạo đơn món mới cho bàn khách ngồi
4.4 | Thêm món | Trần Nguyên | 16/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Thêm món ăn phát sinh vào đơn sẵn có
4.5 | Chuyển bàn | Trần Nguyên | 16/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Chuyển toàn bộ món từ bàn X sang bàn Y
4.6 | Ghép bàn | Trần Nguyên | 16/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Gộp nhiều đơn món khi ghép bàn
4.7 | Reservation | Trần Nguyên | 16/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Tiếp nhận khách đặt trước đến nhận bàn
4.8 | Notification | Trần Nguyên | 16/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Nhận thông báo món READY từ Bếp
4.9 | Profile Phục vụ | Trần Nguyên | 16/07 | 0.5 | 1200000 | 600000 | Hoàn thành | Hồ sơ cá nhân & ca làm việc
5 | Chef Module (KDS) | Phạm Hồng | 16/07 | 6 |  | 7200000 | HOÀN THÀNH | Màn hình Điều hành Bếp KDS
5.1 | Dashboard Bếp | Phạm Hồng | 16/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Thống kê món cần làm & thời gian trung bình
5.2 | Kitchen Queue | Phạm Hồng | 16/07 | 1.5 | 1200000 | 1800000 | Hoàn thành | Màn hình hiển thị hàng đợi món ăn đếm ngược
5.3 | Cooking | Phạm Hồng | 16/07 | 1.5 | 1200000 | 1800000 | Hoàn thành | Chuyển trạng thái món sang IN_PREPARATION
5.4 | Completed Order | Phạm Hồng | 16/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Đánh giá món READY & lưu lịch sử món hoàn thành
5.5 | Notification | Phạm Hồng | 16/07 | 0.5 | 1200000 | 600000 | Hoàn thành | Phát chuông cảnh báo khi có đơn món mới
5.6 | Profile Đầu bếp | Phạm Hồng | 16/07 | 0.5 | 1200000 | 600000 | Hoàn thành | Hồ sơ cá nhân Đầu bếp
6 | Cashier Module (POS) | Lê Nhật Linh | 16/07 - 17/07 | 7 |  | 10500000 | HOÀN THÀNH | Màn hình Thu ngân POS & In hóa đơn (Trưởng nhóm phụ trách)
6.1 | Dashboard Thu ngân | Lê Nhật Linh | 16/07 | 1 | 1500000 | 1500000 | Hoàn thành | Quản lý danh sách bàn chờ thanh toán
6.2 | Payment POS | Lê Nhật Linh | 17/07 | 1.5 | 1500000 | 2250000 | Hoàn thành | Giao diện tính tiền, chọn Cash / QR / Card
6.3 | Invoice | Lê Nhật Linh | 17/07 | 1.5 | 1500000 | 2250000 | Hoàn thành | Tính VAT, tổng tiền & kết nối máy hiện hóa đơn
6.4 | Voucher / Promo | Lê Nhật Linh | 17/07 | 1 | 1500000 | 1500000 | Hoàn thành | Nhập mã giảm giá & trừ tiền chiết khấu
6.5 | Membership Point | Lê Nhật Linh | 17/07 | 1 | 1500000 | 1500000 | Hoàn thành | Tích điểm thưởng & quy đổi điểm trừ tiền
6.6 | Report Ca trực | Lê Nhật Linh | 17/07 | 0.5 | 1500000 | 750000 | Hoàn thành | Chốt sổ ca làm việc & đối soát tiền mặt/chuyển khoản
6.7 | Profile Thu ngân | Lê Nhật Linh | 17/07 | 0.5 | 1500000 | 750000 | Hoàn thành | Hồ sơ cá nhân Thu ngân
7 | Manager Module | Trần Nguyên | 17/07 - 18/07 | 13 |  | 18600000 | HOÀN THÀNH | Báo cáo & Thống kê dành cho Quản lý
7.1 | Dashboard Quản lý | Trần Nguyên | 17/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Trang điều hành tình hình kinh doanh tổng thể
7.2 | Employee Management | Trần Nguyên | 17/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Theo dõi ca làm việc & bảng lương nhân sự
7.3 | Reservation | Trần Nguyên | 17/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Giám sát mật độ đặt bàn trước
7.4 | Order Management | Trần Nguyên | 17/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Theo dõi thời gian chế biến & phục vụ
7.5 | Inventory | Trần Nguyên | 17/07 | 1.5 | 1200000 | 1800000 | Hoàn thành | Cảnh báo nguyên liệu sắp hết & lập đơn PO
7.6 | Supplier | Trần Nguyên | 17/07 | 1 | 1200000 | 1200000 | Hoàn thành | Quản lý thông tin & lịch sử giao dịch NCC
7.7 | Promotion | Trần Nguyên | 18/07 | 1.5 | 1800000 | 2700000 | Hoàn thành | OT Thứ 7 (18/07): Thiết lập chiến dịch khuyến mãi
7.8 | Customer | Trần Nguyên | 18/07 | 1 | 1800000 | 1800000 | Hoàn thành | OT Thứ 7: Phân nhóm khách hàng & ưu đãi
7.9 | Analytics | Trần Nguyên | 18/07 | 1.5 | 1800000 | 2700000 | Hoàn thành | OT Thứ 7: Biểu đồ phân tích doanh thu & lợi nhuận
7.10 | Report | Trần Nguyên | 18/07 | 1.5 | 1800000 | 2700000 | Hoàn thành | OT Thứ 7: Trích xuất báo cáo kinh doanh
7.11 | Notification | Trần Nguyên | 18/07 | 0.5 | 1800000 | 900000 | Hoàn thành | OT Thứ 7: Nhận cảnh báo doanh thu & tồn kho
7.12 | Profile Manager | Trần Nguyên | 18/07 | 0.5 | 1800000 | 900000 | Hoàn thành | OT Thứ 7: Hồ sơ cá nhân Quản lý
8 | TÍCH HỢP MỞ RỘNG | Trần Nguyên + Phạm Hồng | 18/07 - 19/07 | 10 |  | 15000000 | HOÀN THÀNH | Tích hợp các dịch vụ bên thứ ba & Đa ngôn ngữ
8.1 | Tích hợp email | Trần Nguyên | 18/07 | 2.5 | 1800000 | 4500000 | Hoàn thành | OT Thứ 7: Tích hợp Spring Mail (Xác thực, OTP, Hóa đơn)
8.2 | Tích hợp Google Map & Google Analytics | Phạm Hồng | 18/07 | 2.5 | 1800000 | 4500000 | Hoàn thành | OT Thứ 7: Định vị nhà hàng & theo dõi lượng truy cập
8.3 | Tích hợp Notification OneSignal | Trần Nguyên | 20/07 | 2.5 | 1200000 | 3000000 | Hoàn thành | Gửi Push Notification thời gian thực (Thứ 2, 20/07)
8.4 | Đa ngôn ngữ (Vi, En) | Phạm Hồng | 20/07 | 2.5 | 1200000 | 3000000 | Hoàn thành | Tích hợp React i18next hỗ trợ Tiếng Việt & Tiếng Anh (Thứ 2, 20/07)
| TỔNG CỘNG HẠNG MỤC PHÁT TRIỂN |  |  | 85 |  | 110650000 | Tổng chi phí giai đoạn Phát triển & Tích hợp
STT | Hạng mục công việc | Effort (Manday) | Chi phí thành tiền (VNĐ) | Tỷ trọng | Ghi chú
I | Giai đoạn I: Phân tích & Thiết kế Hệ thống | 25 | 32850000 | 22.9% | Thu thập yêu cầu, ERD, UI/UX, Prototype, Kiểm thử & Nghiệm thu
II | Giai đoạn II: Phát triển & Xây dựng Chức năng | 85 | 110650000 | 77.1% | Lập trình Backend Spring Boot, Frontend React SPA & Tích hợp API
| - 1. Authentication & Authorization | 6 | 7800000 | 5.4% | JWT, Refresh Token, OTP Email, Phân quyền RBAC 6 Vai trò
| - 2. Admin Dashboard | 20 | 25800000 | 18% | Quản trị User, Nhân sự, Thực đơn, Bàn ăn, Kho, Khuyến mãi, Báo cáo
| - 3. Customer Module | 13 | 19500000 | 13.6% | Trang chủ, Xem thực đơn, Giỏ hàng, Đặt bàn, Thanh toán VNPay, Đánh giá
| - 4. Waiter Module | 9 | 10800000 | 7.5% | Sơ đồ bàn realtime, Gọi món tại bàn, Chuyển/Ghép bàn, Nhận thông báo món
| - 5. Chef Module (KDS) | 6 | 7200000 | 5% | Màn hình hiển thị bếp KDS, đổi trạng thái chế biến, đếm ngược thời gian
| - 6. Cashier Module (POS) | 7 | 10500000 | 7.3% | POS tính tiền, áp mã voucher, tích điểm thành viên, kết nối máy in hóa đơn
| - 7. Manager Module | 13 | 18600000 | 13% | Báo cáo doanh thu, phân tích lợi nhuận, quản lý tồn kho & nhà cung cấp
| - 8. Tích hợp mở rộng | 10 | 15000000 | 10.5% | Email OTP, Google Map/Analytics, OneSignal Notification, Đa ngôn ngữ Vi/En
TỔNG | TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN (CHƯA THUẾ VAT) | 110 | 143500000 | 100% | Một trăm bốn mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn
| Thuế VAT (8%) |  | 11480000 |  | Thuế giá trị gia tăng theo quy định nhà nước
TỔNG | TỔNG CHI PHÍ NGUYÊN TỆ (ĐÃ BAO GỒM VAT 8%) |  | 154980000 |  | Một trăm năm mươi tư triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng chẵn

## 3. Master Plan
Dự án Hệ thống quản lý nhà hàng | [59 empty] | [42]
Đơn vị: Bộ môn CNPM
Người lập: Lê Nhật Linh |  |  |  |  | Project Start: | 2026-07-08
[5 empty] | Display: | Weekly
[5 empty] | Display Period: | 1 | time axis 2026-07-08 to 2027-07-21
[12 empty] | 8 thg '26 | 15 thg '26 | 22 thg '26 | 29 thg '26 | 5 thg '26 | 12 thg '26 | 19 thg '26 | 26 thg '26 | 2 thg '26 | 9 thg '26 | 16 thg '26 | 23 thg '26 | 30 thg '26 | 7 thg '26 | 14 thg '26 | 21 thg '26 | 28 thg '26 | 4 thg '26 | 11 thg '26 | 18 thg '26 | 25 thg '26 | 2 thg '26 | 9 thg '26 | 16 thg '26 | 23 thg '26 | 30 thg '26 | 6 thg '27 | 13 thg '27 | 20 thg '27 | 27 thg '27 | 3 thg '27 | 10 thg '27 | 17 thg '27 | 24 thg '27 | 3 thg '27 | 10 thg '27 | 17 thg '27 | 24 thg '27 | 31 thg '27 | 7 thg '27 | 14 thg '27 | 21 thg '27 | 28 thg '27 | 5 thg '27 | 12 thg '27 | 19 thg '27 | 26 thg '27 | 2 thg '27 | 9 thg '27 | 16 thg '27 | 23 thg '27 | 30 thg '27 | 7 thg '27 | 14 thg '27 | 21 thg '27
Stt | Công việc | Tóm tắt nội dung | Phụ trách | Phối hợp | Tiến độ | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Kế hoạch Số ngày | Thực tế Bắt đầu | Thực tế Kết thúc | Thực tế Số ngày | 08 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
I | KHỞI TẠO DỰ ÁN |  | Lê Nhật Linh | Cả nhóm | 100% | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1
1 | Khởi động dự án | Họp khởi động & công bố mục tiêu dự án | Lê Nhật Linh | Cả nhóm | 100% | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1
2 | Thu thập yêu cầu | Tiếp nhận & khảo sát yêu cầu khách hàng CÔNG TY YYY | Lê Nhật Linh | Giảng viên / Khách hàng | 100% | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1
3 | Xác định phạm vi dự án | Thống nhất 6 Tác nhân & 24 Thực thể CSDL | Lê Nhật Linh | Cả nhóm | 100% | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1
4 | Phân công công việc | Gán vai trò cho PM, Backend, Frontend, QA | Lê Nhật Linh | Cả nhóm | 100% | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1
5 | Kick-off Meeting | Họp chốt quy trình làm việc & Git Workflow | Lê Nhật Linh | Cả nhóm | 100% | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1
II | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG |  | Lê Nhật Linh | Cả nhóm | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2
1 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | Viết đặc tả Use Case chi tiết & Luồng luân chuyển món | Lê Nhật Linh | Cả nhóm | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1
2 | Thiết kế Use Case | Vẽ sơ đồ Use Case Mermaid & Sequence Diagram | Lê Nhật Linh | Trần Nguyên | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1
3 | Thiết kế ERD Database | Chuẩn hóa CSDL MySQL 24 thực thể nghiệp vụ | Trần Nguyên | Lê Nhật Linh | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 1
4 | Thiết kế API | Thiết kế RESTful API Contract DTO & Swagger | Trần Nguyên | Phạm Hồng | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2
5 | Thiết kế UI/UX | Thiết kế Design System, Layout React & Tailwind | Phạm Hồng | Lê Nhật Linh | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2
6 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Chốt kiến trúc Spring Boot REST + React SPA | Lê Nhật Linh | Trần Nguyên | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1
III | TRIỂN KHAI VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG |  | Trần Nguyên | Phạm Hồng | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-18 | 8 | 2026-07-10 | 2026-07-18 | 8
1 | Khởi tạo Backend Spring Boot | Cấu hình Spring Boot 3, JPA, Security, MySQL | Trần Nguyên | Lê Nhật Linh | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1
2 | Khởi tạo Frontend React | Cấu hình React 18 SPA, Vite, Axios Client, Router | Phạm Hồng | Lê Nhật Linh | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1
3 | Authentication & Authorization | Lập trình Đăng ký, Đăng nhập, JWT, Refresh Token, RBAC | Trần Nguyên | Phạm Hồng | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2
4 | Module Admin | Quản lý User, Nhân sự, Thực đơn, Bàn ăn, Kho, Khuyến mãi | Phạm Hồng | Trần Nguyên | 100% | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 4 | 2026-07-11 | 2026-07-15 | 4
5 | Module Customer | Cổng Khách hàng: Menu, Giỏ hàng, Đặt bàn, VNPay, Review | Lê Nhật Linh | Trần Nguyên | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 4 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 4
6 | Module Waiter | Phục vụ POS: Sơ đồ bàn realtime, Đặt món tại bàn, Chuyển bàn | Trần Nguyên | Phạm Hồng | 100% | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2
7 | Module Chef | Màn hình Bếp KDS: Hàng đợi món, chuyển trạng thái nấu/READY | Trần Nguyên | Phạm Hồng | 100% | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2
8 | Module Cashier | Thu ngân POS: Tính tiền, áp mã giảm giá, xuất hóa đơn POS | Lê Nhật Linh | Phạm Hồng | 100% | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2
9 | Module Manager | Quản lý: Báo cáo doanh thu, phân tích kinh doanh, kho nguyên liệu | Trần Nguyên | Phạm Hồng | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2
10 | Tích hợp Frontend & Backend | Khớp API RESTful E2E giữa React và Spring Boot Server | Trần Nguyên | Phạm Hồng | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2
11 | Hoàn thiện Database & Seed Data | Khởi tạo dữ liệu mẫu 6 Vai trò, Bàn ăn, Thực đơn chuẩn | Trần Nguyên | Lê Nhật Linh | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2
IV | KIỂM THỬ HỆ THỐNG (TESTING) |  | Nguyễn Văn Test | Cả nhóm | 100% | 2026-07-18 | 2026-07-21 | 4 | 2026-07-18 | 2026-07-21 | 4
1 | Lập Test Case chuyên sâu | Soạn thảo 150+ Test Cases bao phủ 16 Use Cases & toàn bộ luồng nghiệp vụ | Nguyễn Văn Test | Lê Nhật Linh | 100% | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1
2 | Functional Testing (Kiểm thử chức năng) | Thực thi Test Case cho 6 Phân hệ: Customer, Waiter, Chef, POS... | Nguyễn Văn Test | Cả nhóm | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1
3 | Báo lỗi & Log Bug | Tổng hợp danh mục lỗi trên Jira/Excel & phân loại mức độ | Nguyễn Văn Test | Trần Nguyên | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1
4 | Sửa lỗi Backend (Bug Fixing BE) | Khắc phục các lỗi API, Query CSDL & Bảo mật JWT | Trần Nguyên | Nguyễn Văn Test | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2
5 | Sửa lỗi Frontend (Bug Fixing FE) | Sửa lỗi giao diện UI, Responsive & Trạng thái State React | Phạm Hồng | Nguyễn Văn Test | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2
6 | Regression Testing (Kiểm thử hồi quy) | Kiểm thử lại toàn bộ luồng luân chuyển đơn hàng từ đầu đến cuối | Nguyễn Văn Test | Cả nhóm | 100% | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1
V | NGHIỆM THU DỰ ÁN VÀ BÀN GIAO | Đóng gói sản phẩm, hoàn thiện tài liệu & bàn giao | Lê Nhật Linh | Toàn bộ nhóm | 100% | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1
1 | Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn | Biên soạn tài liệu SRS, Hướng dẫn cài đặt & Vận hành | Lê Nhật Linh | Cả nhóm | 100% | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1
2 | Hoàn thiện báo cáo dự án | Tổng hợp báo cáo công việc, bảng giá chi phí & Master Plan | Lê Nhật Linh | Cả nhóm | 100% | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1
3 | Kiểm tra phiên bản cuối (Release Candidate) | Chạy thử nghiệm lần cuối trên môi trường Staging/Local | Nguyễn Văn Test | Trần Nguyên, Phạm Hồng | 100% | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1
4 | Đóng gói Source Code & Database | Đóng gói mã nguồn Backend, Frontend, Script MySQL | Trần Nguyên | Phạm Hồng | 100% | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1
5 | Nghiệm thu và bàn giao sản phẩm | Họp nghiệm thu dự án với Khách hàng CÔNG TY YYY | Lê Nhật Linh | Toàn bộ nhóm | 100% | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1

## 4. Nhân sự dự án
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN
STT | Họ Tên | Đơn vị/Ban | Chức Vụ | Vai trò trong dự án | Điện thoại | Email | Ghi chú
Bộ môn CNPM
1 | Lê Nhật Linh | Bộ môn CNPM | Project Manager / Team Leader | Quản lý toàn bộ dự án, lập kế hoạch, phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống, phân công công việc, theo dõi tiến độ, kiểm soát chất lượng, nghiệm thu sản phẩm, viết tài liệu và báo cáo |  |  | Trưởng nhóm
2 | Trần Nguyên | Bộ môn CNPM | Backend Developer | Thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL, xây dựng Backend bằng Spring Boot, phát triển REST API, Spring Security, JWT Authentication, xử lý nghiệp vụ, tích hợp với Frontend, tối ưu hiệu năng và sửa lỗi Backend |  |  | Thành viên
3 | Phạm Hồng | Bộ môn CNPM | Frontend Developer | Thiết kế giao diện React, xây dựng Dashboard, các màn hình Admin, Customer, Waiter, Chef, Cashier, Manager; tích hợp API bằng Axios, Responsive, tối ưu trải nghiệm người dùng và sửa lỗi Frontend |  |  | Thành viên
4 | Nguyễn Văn Test | Bộ môn CNPM | Tester / QA Engineer | Xây dựng Test Plan, Test Case, kiểm thử chức năng, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hồi quy, ghi nhận và theo dõi lỗi, xác nhận kết quả sau khi sửa lỗi, hỗ trợ nghiệm thu hệ thống |  |  | Thành viên
Công ty YYY
1
2
3
4

## 7. Cập nhật tiến độ (hidden)
DỰ ÁN QLĐV VÀ ĐỊNH MỨC THỨC ĂN
[5 empty] | Action Tracking Sheet Nhật ký hoạt động dự án |  |  | Status Trạng thái
[8 empty] | Chưa bắt đầu | Not Started | 3
[5 empty] | Project Manager: : Trần Thế Anh Quản trị dự án |  |  | Đang diễn ra | In Progress | 1
[5 empty] | Workstream Lead: <Tên trưởng nhóm công việc> Trưởng nhóm công việc |  |  | Hoàn thành | Completed | 0
[5 empty] | Updated by: Trần Thế Anh Cập nhật bởi |  |  | Trễ tiến độ < 1 tuần | Delay < 1 week | 0
[5 empty] | Updated on: 22/01/2018 Ngày cập nhật |  |  | Trễ tiến độ > 1 tuần | Delay > 1 week | 0
[8 empty] | Bãi bỏ | Dropped | 0
4
No. STT | Date Raised Ngày cập nhật | Source Nguồn (Nội bộ/Ngoài dự án) | Workstream Nhóm công việc | Topic Chủ đề | Description Nội dung | Status Trạng thái | Due date Ngày kết thúc | Revised Due Date Cập nhật lại ngày kết thúc | Owner Người chịu trách nhiệm | Comment Tracking Thông tin bổ sung
1 | 19/01/2018 | Cuộc họp khởi động dự án | Hỗ trợ dự án | - Tổ chức họp Khởi động dự án |  | In Progress | 22/1/2018 |  | Lưu Chí Hiếu Nguyễn Phương Hạnh | Thủy Cung đã gửi thông tin Safari đã gửi thông tin
2 | [5 empty] | Not Started
3 | [5 empty] | Not Started
4 | [5 empty] | Not Started
5
6
7